附件

重大事项调整汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目编号 | 调整事项 |
| 国家生物种业技术创新中心前期培育 | 2018XK2005 | 1、项目执行期延长至2020年 6月30日。  2、课题二中“种业区块链和人工智能实验室建设”承担单位由“中信农业科技股份有限公司”调整为“华智水稻生物技术有限公司”。  3、课题二中“表型组研究平台建设”增加任务承担单位“湖南亚华种业科学研究院”及“湖南隆平高科种业科学研究院有限公司”。 |